## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration | Progress | Completed Days
Documentation | 2025-02-06 | 2025-07-16 | 160 | 100% | 160
**Iteration 1** | 2025-02-09 | 2025-03-16 | 35 | 91.43% | 32
Planning | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 3 | 100% | 3
Requirement Analysis and Design | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 6 | 50% | 3
Development | 2025-02-20 | 2025-03-02 | 10 | 80% | 8
Testing | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 6 | 83.33% | 5
Evaluation/Production | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10 | 100% | 10
**Iteration 2** | 2025-03-21 | 2025-05-26 | 66 | 90.91% | 60
Planning | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 4 | 100% | 4
Requirement Analysis and Design | 2025-03-28 | 2025-04-06 | 9 | 66.67% | 6
Development | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 14 | 78.57% | 11
Testing | 2025-04-22 | 2025-05-16 | 24 | 100% | 24
Evaluation/ Production | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 15 | 100% | 15
**Final Iteration ** | 2025-06-02 | 2025-07-11 | 39 | 89.74% | 35
Planning | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 6 | 100% | 6
Requirement Analysis and Design | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 5 | 60% | 3
Development | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 10 | 80% | 8
Testing | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 9 | 100% | 9
Evaluation/ Production | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 9 | 100% | 9
Task | Start Date | End Date | Days to Complete
Brainstorm | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 7
Design | 2025-03-25 | 2025-04-10 | 17
Development | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 25
Testing | 2025-05-06 | 2025-05-09 | 4
Deployment | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 4
Documentation | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 12
| 45734 | 45818
Formulas:
Start Date = [End Date]-[Duration]
Start Date = [End Date, row above]+1
End Date = [Start Date]+[Duration]